## OADS-F-20
CÓDIGO: OADS-F-20 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
PLAN ACCION MODELO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023
Versión: 01 | [30 empty] | 2018-04-20
No. | OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO | ACTIVIDAD / ESTRATEGIA | INDICADOR | META | RESPONSABLE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | Actividades Proyectadas | Actividades Ejecutadas | % de Cumplimiento Anual
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0%
1 | DIAGNÓSTICO | Identificar temas de interés para creación de la estrategía de participación ciudadana. | Encuestas |  | Comunicaciones | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Valorar la percepción de los canales de participación ciudadana. | Encuesta de percepción |  | Comunicaciones | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios que emplea la institución para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Realizar analisis de satisfaccion sobre utilizacion de canales de comunicación utilizados |  | Comunicaciones | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
2 | CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Caracterización de usurios que identifique: 1) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Manual de Caracterización de usuarios |  | Planeación |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad | Plan de participación ciudadana |  | Planeación | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. | Realizar actualizacion mensual de la base de datos de grupos de participacion ciudadana | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
3 | PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Divulgación del plan de participación por distintos canales | Habilitar espacios de participación y consulta ciudadana, tendientes a la construcción de Políticas, Planes, Programas y Proyectos. |  | Planeación Comunicaciones Lider pag. Web | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Diseñar y divulgar el cronograma del plan de participación ciudadana. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía |  | Planeación Lider pag. Web | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Convocatoria, invitación y Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2022 | Informe Final |  | Planeación | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Convocatoria a la Asamblea General de las Alianzas o Asociaciones de Uusuarios, para la elección del Representante ante la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja. | Resolución de Convocatoria |  | SIAU | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Elección del Representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja. | Acta o Resolución de nombramiento |  | SIAU | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
Total Actividades | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0%
% de Cumplimiento Mensual | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0%
| RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL |  |  |  |  | 1.TRIMESTRE | [5 empty] | 2.TRIMESTRE | [5 empty] | 3.TRIMESTRE | [5 empty] | 4.TRIMESTRE | [5 empty] | AÑO
| E = Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| P = Programado |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
2
[10 empty] | 80% |  | - | 100%
[10 empty] | 60% |  | - | 79.9%
[10 empty] | 0% |  | - | 59.9%
ELABORÓ: | MARIA PILAR PATIÑO |  | REVISO: MÓNICA MARÍA LONDOÑO FORERO |  |  |  |  | APROBO: GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
| REFERENTE PLANEACION |  | ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS | [9 empty] | GERENTE